|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| nrcgeb1 | **پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری**  **مدیریت تجاری سازی و ارتباط با صنعت**  **خلاصه روند اجرایی** | **کد OC-T-06** |

**فرم های: OC-M-16-17-18**

**ارائه درخواست توسط عضو هيات علمي به پژوهشکده (حداقل 3 ماه قبل)**

**بررسي تعهدات آموزشي و پژوهشي متقاضي در شوراي گروه پژوهشی (ظرف دو هفته)**

**تاييد درخواست در پژوهشکده (ظرف یک هفته)**

**ارجاع درخواست به مدیریت تجاری سازی**

**بررسی درخواست در معاونت فناوری و تائيد در هيات رئيسه (ظرف دو هفته)**

**ارجاع تائیدیه هیئت رئیسه به مدیریت تجاری سازی**

**فرم های: OC-M-19-20**

**ارسال مدارک به صنعت و دريافت تاييد صنعت(ظرف دو هفته)**

**فرم: OC-M-24**

**عقد قرارداد فرصت مطالعاتي صنعتي بين پژوهشگاه و واحد صنعتي( ظرف یک ماه)**

**صدور حکم و شروع فرصت (ظرف یک هفته)**

**فرم OC-M-23 :**

**ارائه گزارش مستمر از پيشرفت کارتوسط عضو هيأت علمي به گروه پژوهشی در زمانهاي مقرر**

**ارسال نظر گروه پژوهشی به مدیریت تجاری سازی**

**فرم OC-M-21 :**

**خاتمه فرصت و ارائه گزارش نهايي 3ماه پس از اختتام فرصت**

**فرم OC-M-22 :**

**بررسي گزارش نهايي توسط گروه و پژوهشکده و تایید معاونت فناوری**

**انتشار گزارش نهايي در سامانه مپفا توسط معاونت فناوری**